## pacotes_trabalho
Lista de Atividades | Duração(Dias) | Custo Execução
1-Divulgar nas redes sociais | 15 | 200
2- Alugar o espaço | 8 | 500
3 - Contratar a professora | 2 | 800
4- Lavar o estabelecimento | 1 | 100
5- Instalar o projetor, mesas e cadeiras | 1 | 20
6- Distribuir material | 1 | 2
7- Montar mesa de café da manhã | 2 | 400
8- Lavar o estabelecimento | 1 | 100
31
2122
.
.
.
12

## duracao_projeto
Total de dias trabalhados | Duração média das atividades (dias) | Total de horas trabalhadas
31 | 8 | 248

## custos_projeto
Custo total do projeto | Valor médio de hora trabalhada
2122 | 8.5565